## Sheet1
灌云县拟入库2025年少数民族发展和户厕改造项目清单
序号 | 县别 | 项目名称 | 建设内容与规模 | 建设起止时间 | 责任单位 | 建设地点 | 资金投入 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 资产确权与运营管护 | 备注
[7 empty] | 总投入量 | 其中省级 以上衔接 资金投入
1 | 灌云县 | 2025年四队镇二队村（民族村）烘干房建设项目 | 新建720平方米的厂房和采购4组烘干设备 | 2025.06-2025.12 | 四队镇二队村村民委员会 | 四队镇二队村 | 200 | 200 | 年增加村集体收入15万元 | 可以增加就业岗位4-6名，增加集体收入15万元 | 资产产权归二队村村集体所有，由二队村运营和管护
2 | 灌云县 | 2025年四队镇付岔村（民族村）红薯粉丝加工厂建设项目 | 新建400平方米的红薯粉丝加工厂 | 2025.07-2025.12 | 四队镇付岔村村民委员会 | 四队镇二队村 | 120 | 120 | 年增加村集体收入10万元 | 可以增加就业岗位5-6名，增加集体收入10万元 | 资产产权归付岔村村集体所有，由付岔村运营和管护
3 | 灌云县 | 四队镇二队村（民族村）基础设施完善建设项目目 | 1、涉及村4、5、6组村庄以及农户种植土地和运输道路，拟铺设水泥路1300米，预算资金47万元； 2、涉及村2、3组村庄及农田种植道路800米，拟铺设水泥路面，预算资金29万元； 3、涉及村8、9组村庄以及中心路，因年久失修，导致破损严重，拟新扩建水泥路面宽3米、长500米，预算资金21万元。 | 2025.06-2025.12 | 四队镇二队村村民委员会 | 四队镇二队村 | 90 | 90 | 有效解决该民族村村民日常生产和生活出行问题。 | 公益项目，增加群众幸福感和满意度 | 资产产权归二队村村集体所有，由二队村运营和管护
4 | 灌云县 | 2025年圩丰镇圩丰民族村厂房建设 | 3000平方米钢砼复合结构标准厂房 | 2025.4— 2025.11 | 圩丰镇圩丰村村民委员会 | 灌云县圩丰镇工业集中区 | 300 | 300 | 年增加村集体收入15万元以上 | 提供100个以上就业岗位 | 厂房产权按归圩丰村集体所有，纳入村集体收入
5 | 灌云县 | 圩丰镇圩丰村人居环境整治提升工程 | 维修水泥道路1000米，安装太阳能路灯80盏，生态河道建设4条，乡村小景观2处。 | 2025.4— 2025.11 | 圩丰镇圩丰村村民委员会 | 灌云县圩丰镇圩丰村 | 100 | 100 | 有效改善村容村貌，为低收入农户提供月收入1000元左右就业岗位。 | 提供10个以上保洁员岗位 | 由圩丰镇圩丰村运营管护。
6 | 灌云县 | 2025年农村户厕改造项目 | 改造农村户厕30000户。 | 2025.02-2025.12 | 各镇街 | 各镇街 | 4650 | 3000 | 完成30000户农村户厕改造，加快农村人居环境改善。